深圳大学体育场地自动预约系统

项目管理计划文档

Project Management Plan · Version 1.0

| 项目名称 | 深大体育场地自动预约系统 | 版本 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 待定 | 文档日期 | 2024-04-20 |
| 预计工期 | 16周 | 计划上线 | 2024-08-01 |

深圳大学信息化管理办公室

# 1. 项目概述

## 1.1 项目简介

本项目旨在为深圳大学在校学生及教职工提供体育场地智能预约服务，通过自动抢场核心功能解决热门时段场地竞争激烈的痛点，并通过会员订阅模式实现平台可持续运营。

## 1.2 项目范围

| 范围类别 | 包含内容 | 不包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发 | Web端5个页面（登录/场地/自动预约/记录/支付/会员） | 原生App（iOS/Android） |
| 后端开发 | 预约引擎、用户系统、会员系统、支付集成 | 校方场地管理后台改造 |
| 第三方集成 | 微信/支付宝/校园卡支付、微信推送 | 其他高校系统对接 |
| 运维 | 部署上线、基础监控 | 高可用架构（二期） |

## 1.3 项目约束与假设

- 约束：必须对接深大现有统一身份认证系统（CAS）

- 约束：校园卡支付接口需由学校财务处提供对接文档

- 假设：微信/支付宝商户资质由运营团队提前申请就绪

- 假设：深大场地管理系统提供可用的时段查询API

# 2. 团队架构与职责

| 角色 | 人数 | 人员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 待定 | 整体计划、进度跟踪、风险管理、干系人沟通 |
| 产品经理 | 1 | 待定 | PRD撰写、需求评审、原型设计、验收测试 |
| UI/UX 设计师 | 1 | 待定 | 页面视觉设计、交互规范、设计走查 |
| 前端工程师 | 2 | 待定 | Web端页面开发、前端性能优化、联调测试 |
| 后端工程师 | 2 | 待定 | API开发、自动预约引擎、支付集成、数据库设计 |
| 测试工程师 | 1 | 待定 | 功能测试、性能测试、安全扫描、缺陷跟踪 |
| 运维工程师 | 1 | 待定 | 服务器部署、CI/CD、监控告警配置 |

## 2.1 沟通计划

| 会议类型 | 频率 | 参与人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 09:30 | 全团队 | 昨日进展、今日计划、阻塞事项 |
| Sprint 评审 | 每2周 | 全团队+PM | 演示成果、Sprint 回顾报告 |
| 需求评审会 | 按需 | PM+开发+设计 | 需求澄清记录、设计稿 |
| 干系人周报 | 每周五 | PM→校方 | 项目周报（进度/风险/下周计划） |

# 3. 工作分解结构（WBS）

| 编号 | 任务包 | 子任务 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目启动 | 项目章程、干系人分析、工具链搭建 | PM |
| 1.1 | 需求分析 | 用户访谈（30人）、竞品分析、需求文档撰写与评审 | PM + 产品 |
| 1.2 | 系统设计 | 技术架构设计、数据库ER图、API接口规范 | 后端 |
| 2.0 | UI/UX 设计 | 信息架构、低保真原型、高保真设计稿、设计规范文档 | UI/UX |
| 2.1 | 前端环境搭建 | 技术选型、项目脚手架、组件库引入、CI/CD配置 | 前端 |
| 2.2 | 后端环境搭建 | 服务器申请、框架初始化、数据库创建、API网关配置 | 后端+运维 |
| 3.0 | 核心功能开发 |  |  |
| 3.1 | 登录/注册模块 | 学号登录、SSO对接、JWT鉴权、登录态管理 | 前端+后端 |
| 3.2 | 场地浏览模块 | 场地列表、筛选、空余状态、时段展示、校方API对接 | 前端+后端 |
| 3.3 | 手动预约模块 | 预约流程、支付集成（3种方式）、预约记录 | 前端+后端 |
| 3.4 | 自动预约引擎 | 规则设置UI、调度引擎开发、放号监听、候补队列 | 后端（重点） |
| 3.5 | 会员体系 | 会员页设计开发、购买流程、权益鉴权、到期提醒 | 前端+后端 |
| 4.0 | 测试阶段 |  |  |
| 4.1 | 功能测试 | 全功能测试用例执行、缺陷修复、回归测试 | QA |
| 4.2 | 性能/安全测试 | 500并发压测、OWASP安全扫描、支付渗透测试 | QA+运维 |
| 4.3 | UAT用户验收 | 邀请20名真实用户测试、收集反馈、最终修复 | PM+用户 |
| 5.0 | 上线与运营 | 生产环境部署、灰度发布、监控配置、上线通告 | 运维+PM |

# 4. 项目里程碑

| # | 里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求评审通过 | 2024-04-26 | — | PRD终稿 |
| M2 | 设计稿评审通过 | 2024-05-10 | — | 全部页面高保真设计稿 |
| M3 | 前后端框架搭建完成 | 2024-05-17 | — | 工程脚手架、开发环境 |
| M4 | 核心功能开发完成 | 2024-06-28 | — | 登录/场地/预约/支付功能可运行 |
| M5 | 自动预约引擎完成 | 2024-07-05 | — | 自动抢场核心引擎通过内部测试 |
| M6 | 会员体系上线 | 2024-07-12 | — | 会员购买、权益、收费全链路 |
| M7 | 全量测试通过 | 2024-07-26 | — | 测试报告、缺陷清零 |
| M8 | 正式上线 | 2024-08-01 | — | 生产环境稳定运行 |

图例：

| ■ | 已计划（绿色） |
| --- | --- |
| ■ | 进行中里程碑（橙色） |
| ■ | 关键发布节点（红色） |

# 5. 项目排期（甘特图）

项目周期：2024年4月20日 – 2024年8月1日（16周）

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 & 需求分析 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UI/UX 设计 |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境搭建 & 架构设计 |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登录 & 用户系统 |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地浏览模块 |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动预约 & 支付 |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动预约引擎（核心） |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 会员体系开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 消息推送集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| 功能测试 & 修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |
| 性能 & 安全测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| UAT 用户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| 上线部署 & 灰度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |

注：深色块（█）表示该周为该任务活跃周期。自动预约引擎为关键路径，共4周，需重点关注。

# 6. 风险管理

## 6.1 风险登记册

| ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 校方场地API接口不稳定或文档不全，导致数据对接延期 | 高 | 高 | 提前2周启动API联调；准备Mock数据方案作为备选 | 后端负责人 + PM 对接校方 |
| R2 | 微信/支付宝商户资质审批周期过长，支付模块延期 | 中 | 高 | 项目启动同步申请商户资质；早期用校园卡支付先行上线 | 运营负责人 |
| R3 | 自动抢场引擎并发性能不达标（热门时段大量用户同时触发） | 中 | 高 | 早期压力测试（W10开始）；引入消息队列（Redis）做请求削峰 | 后端负责人 |
| R4 | 关键开发人员离职或病假，导致进度延迟 | 低 | 中 | 核心模块知识双人覆盖；文档和代码注释规范化 | 项目经理 |
| R5 | 会员收费机制受学生抵制，导致付费转化率低 | 中 | 中 | 充分提供免费体验次数；做好引导文案；参考竞品定价 | 产品经理 + 运营 |
| R6 | 用户数据泄露或支付安全漏洞 | 低 | 极高 | 上线前专项安全测试；数据脱敏；支付走官方SDK | QA + 运维 |

## 6.2 风险矩阵

可能性×影响评分：高=3分，中=2分，低=1分。优先级 = 可能性 × 影响。

|  | 影响：低 | 影响：中 | 影响：高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可能性：高 | 3 | 6 | 9 ← R1 |
| 可能性：中 | 2 | 4 ← R5 | 6 ← R2,R3 |
| 可能性：低 | 1 | 2 ← R4 | 3 ← R6 |

# 7. 资源与预算估算

## 7.1 人力资源估算（16周）

| 角色 | 人数 | 工时/周 | 参与周数 | 预计总工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 20h | 16 | 320h |
| 产品经理 | 1 | 40h | 8 | 320h |
| UI/UX 设计师 | 1 | 40h | 6 | 240h |
| 前端工程师×2 | 2 | 40h | 12 | 960h |
| 后端工程师×2 | 2 | 40h | 14 | 1,120h |
| 测试工程师 | 1 | 40h | 6 | 240h |
| 运维工程师 | 1 | 20h | 8 | 160h |
| 合计 | 9 |  |  | 3,360h |

## 7.2 基础设施费用估算（年化）

| 费用项 | 单价/月 | 数量 | 年化估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器（ECS 4核8G×2） | ¥800/台 | 2台 | ¥19,200/年 |
| 云数据库（RDS MySQL） | ¥600/月 | 1实例 | ¥7,200/年 |
| Redis 缓存 | ¥200/月 | 1实例 | ¥2,400/年 |
| CDN & OSS 存储 | ¥300/月 | — | ¥3,600/年 |
| 域名 & SSL证书 | — | — | ¥500/年 |
| 短信/微信推送费用 | 约¥0.05/条 | 预计5万条/月 | ¥30,000/年 |
| 合计基础设施 |  |  | ≈ ¥62,900/年 |

## 7.3 盈亏平衡分析

基础设施年成本约 ¥6.3万元。若运动会员均价按季卡 ¥29/季计算（年化约¥96/年），则需至少 656 名付费会员即可覆盖基础设施成本。深大在校学生约4万人，目标渗透率 1.6% 即可盈亏平衡，可行性较高。

# 8. 质量管理计划

## 8.1 代码质量管控

- 代码评审：所有 PR 必须经至少1名同组成员 Review 后合并

- 自动化测试：前端单元测试覆盖率 ≥ 80%；后端接口测试覆盖率 ≥ 90%

- 代码规范：前端 ESLint + Prettier；后端使用统一 checkstyle

- SonarQube 静态分析：每次构建触发，严重问题数 = 0 才可合并

## 8.2 测试策略

| 测试类型 | 工具 | 执行时机 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Jest / JUnit | 每次提交 | 覆盖率 ≥ 80% |
| 接口测试 | Postman / Newman | 每次构建 | 全部用例通过 |
| E2E 功能测试 | Playwright | 每个Sprint结束 | 核心流程无阻断Bug |
| 性能测试 | JMeter / k6 | M7前 | 500并发P99 < 2s |
| 安全测试 | OWASP ZAP | 上线前 | 无高危/严重漏洞 |