深圳大学体育场地自动预约系统

项目管理计划

从前端 Demo 到真实可用产品的完整开发路径

| 当前状态 | 前端 Demo 已完成（6个HTML页面） | 下一阶段 | 后端开发 + 真实集成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计工期 | 约 14–16 周（从现在开始） | 预计上线 | 2024年8月前后 |
| 文档版本 | v1.0 | 日期 | 2024-04-20 |

深圳大学 · 体育场地预约平台项目组

# 1. 项目现状与起点

## 1.1 已完成内容（起点）

本项目目前已完成前端静态 Demo，共 6 个 HTML 页面，视觉设计采用深大品牌配色（红 #C1272D / 蓝 #1A4189），覆盖核心用户流程。

|  | 页面 | 已实现内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录页 | 学号登录表单、SSO按钮、学生/教职工Tab | ✅ 完成 |
| 2 | 场地浏览页 | 场地卡片、筛选Tag、空余状态、时段展示 | ✅ 完成 |
| 3 | 自动预约设置页 | 规则设置 UI、体验1次限制弹窗、锁定态 | ✅ 完成 |
| 4 | 预约记录页 | 统计卡片、倒计时Banner、记录列表（静态数据） | ✅ 完成 |
| 5 | 支付页面 | 进度条、订单详情、三种支付方式UI、成功弹窗 | ✅ 完成 |
| 6 | 会员中心 | 套餐卡片、价格切换、功能对比、购买弹窗 | ✅ 完成 |

## 1.2 尚未开发（需求缺口）

- 后端服务：用户认证（CAS）、场地数据API、预约引擎、会员系统

- 数据库：用户表、场地表、预约记录表、会员订单表

- 支付集成：微信支付、支付宝、校园卡（均为 Demo 模拟）

- 自动预约调度引擎（最核心功能，Demo 中完全没有后端支撑）

- 微信推送通知、候补队列逻辑

- 用户个人中心、后台管理系统

# 2. 团队组成与职责

以下为建议的最小可行团队配置，可根据实际资源调整：

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 与 Demo 的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 1 | 需求管理、进度跟踪、校方沟通 | 基于 Demo 收集反馈，细化需求 |
| 前端工程师 | 1–2 | 将 Demo 迁移至 Vue/React 框架，对接后端接口 | 基于现有 Demo 重构，保留视觉设计 |
| 后端工程师 | 1–2 | API 开发、自动预约引擎、数据库设计 | 从零开始，Demo 提供接口 UI 参考 |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、接口测试、支付安全测试 | 基于 Demo 编写测试用例 |
| 运维工程师（可兼） | 0.5 | 服务器部署、CI/CD、监控 | — |

# 3. 工作分解结构（WBS）

以当前已完成的前端 Demo 为起点，按阶段分解待开发工作：

| 编号 | 任务包 | 子任务与说明 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ✅ 前端 Demo（已完成） | 6个HTML页面，视觉设计，前端交互逻辑 | 前端 |
| 1.0 | 准备与规划 |  |  |
| 1.1 | 校方资源申请 | 申请 CAS SSO 接入权限；申请场地管理系统 API 文档；申请支付商户资质 | 项目负责人 |
| 1.2 | Demo 用户测试 | 邀请 10–20 名学生测试 Demo，收集反馈，确认设计无大改动 | 产品 |
| 1.3 | 技术选型与架构设计 | 前端框架（Vue3/React）、后端框架、数据库 ER 图、API 接口规范文档 | 全技术团队 |
| 1.4 | 开发环境搭建 | 代码仓库、CI/CD 流水线、开发/测试服务器、数据库初始化 | 后端+运维 |
| 2.0 | 前端重构（Demo→工程化） |  |  |
| 2.1 | 框架迁移 | 将 Demo 6 页面迁移至 Vue3/React 项目，组件化拆分，建立路由 | 前端 |
| 2.2 | 接口层对接 | 封装 Axios 请求，替换静态 Mock 数据为真实 API 调用 | 前端 |
| 2.3 | 状态管理 | 用户状态（登录/会员等级）全局管理，会员权限鉴权 | 前端 |
| 3.0 | 后端核心开发 |  |  |
| 3.1 | 用户系统 | CAS SSO 对接、JWT Token、用户信息存储、登录态维护 | 后端 |
| 3.2 | 场地数据模块 | 对接学校场地 API、场地/时段缓存、空余状态计算与返回 | 后端 |
| 3.3 | 预约模块 | 创建/查询/取消预约、时段锁定防超卖、预约记录 CRUD | 后端 |
| 3.4 | 支付集成 | 微信支付 + 支付宝 SDK 集成，回调验签，校园卡接口对接 | 后端 |
| 3.5 | 会员系统 | 会员套餐管理、购买流程、权益鉴权中间件、到期提醒 | 后端 |
| 4.0 | 🔥 自动预约引擎（核心） |  |  |
| 4.1 | 放号监听服务 | 定时轮询场地系统放号状态，检测到新时段开放立即触发 | 后端 |
| 4.2 | 抢场执行引擎 | 毫秒级并发请求、Redis 分布式锁防重复、规则优先级匹配 | 后端 |
| 4.3 | 候补队列 | 满员时加入候补、有取消时自动顶位触发预约 | 后端 |
| 4.4 | 微信推送通知 | 抢场成功/失败/开始前提醒，微信模板消息（仅会员） | 后端 |
| 5.0 | 测试与上线 |  |  |
| 5.1 | 功能测试 | 全功能用例覆盖，重点测试支付链路和自动预约引擎 | QA |
| 5.2 | 性能 & 安全测试 | 500并发压测、支付安全扫描、OWASP Top 10 检查 | QA+运维 |
| 5.3 | 内测与灰度 | 邀请50名学生内测，收集反馈修复问题，逐步放量 | 全员 |
| 5.4 | 正式上线 | 生产环境部署，监控告警配置，发布公告 | 运维+PM |

# 4. 里程碑计划

起点：前端 Demo 已于 2024年4月完成。以下为后续开发里程碑（共约 14 周）：

| # | 里程碑 | 计划周期 | 交付物/验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | ✅ 前端 Demo 完成（已达到） | 2024年4月 | 6个HTML静态页面，视觉设计完整 |
| M1 | 校方资源到位（CAS / 场地API / 支付资质） | 第 1–2 周 | 收到校方 CAS 接入文档 + 场地 API 文档 |
| M2 | 前端工程化完成，后端基础框架运行 | 第 3–4 周 | 前端项目可运行、后端接口可访问（含用户登录） |
| M3 | 手动预约全流程上线（含支付） | 第 5–8 周 | 用户可完整走通：登录→浏览→预约→支付→记录查看 |
| M4 | 🔥 自动预约引擎 MVP 上线 | 第 9–11 周 | 会员可设置规则并成功被系统自动抢场（真实场地） |
| M5 | 会员购买全链路上线 | 第 11–12 周 | 用户可购买会员、权益即时生效、到期提醒正常 |
| M6 | 内测完成，缺陷清零 | 第 13 周 | 内测用户反馈无P0/P1级缺陷，性能测试通过 |
| M7 | 🚀 正式上线 | 第 14 周 | 生产环境稳定，对全校学生开放注册 |

# 5. 项目排期（甘特图）

从 Demo 完成后（2024年5月上旬）开始计算，共 14 周。

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ M0: Demo 已完成 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校方资源申请（CAS/API/支付） | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端工程化（框架迁移） |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端基础框架+用户系统 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场地数据API对接 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动预约模块 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付集成（微信/支付宝/校园卡） |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 会员系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 🔥 自动预约引擎 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 候补队列 + 微信推送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 功能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 性能 & 安全测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 内测 & 修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 🚀 正式上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

■ 蓝色：常规开发任务  ■ 红色：核心引擎/关键节点  ■ 橙色：外部依赖/测试  ■ 绿色：已完成

⚠️ 注意：M1（校方资源到位）是整个项目的关键前置条件，建议项目启动第一天就同步跟进。

# 6. 风险管理

| ID | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 校方 CAS / 场地 API 迟迟不提供，导致后端无法开工 | 高 | 高 | 项目第1天就跟进申请；同步开发 Mock 数据方案，不等 API 开始前端重构 | 项目负责人 |
| R2 | 支付商户资质（微信/支付宝）审批周期超预期 | 高 | 中 | 优先实现校园卡支付先行上线；微信/支付宝作为二期 | 运营人员 |
| R3 | 自动预约引擎技术复杂度超预期，开发周期拉长 | 中 | 高 | 引擎列为关键路径（W8-11），提前技术调研；引入 Redis 消息队列方案 | 后端工程师 |
| R4 | 团队人员不足（外包/兼职）导致进度延迟 | 中 | 中 | 提前确认全职/兼职比例；核心模块（引擎）必须全职负责 | 项目负责人 |
| R5 | 学生用户对收费模式抵触，付费转化率低 | 中 | 中 | 确保免费体验有完整感受；定价低于外卖单次费用（¥12/月），感知便宜 | 产品/运营 |
| R6 | 与学校现有系统冲突或被校方叫停 | 低 | 极高 | 尽早与体育部门+信息化办建立官方合作关系，获得书面支持 | 项目负责人 |

# 7. 资源与预算（参考）

## 7.1 最小可行团队（MVP 阶段）

若以学生团队或兼职方式推进，最精简配置如下：

| 角色 | 人数 | 工作内容 | 参与周数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品 | 1 | 需求、沟通、测试协调 | 全程 14 周 |
| 前端工程师 | 1 | 框架迁移、页面对接 | 第 2–13 周（约 12 周） |
| 后端工程师 | 1–2 | API + 引擎（最核心） | 第 2–13 周（约 12 周） |
| 测试（可兼职） | 1 | 测试用例、缺陷回归 | 第 10–13 周（约 4 周） |

## 7.2 基础设施费用（轻量方案）

| 费用项 | 方案 | 月费 | 年化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器（2核4G，MVP足够） | 阿里云/腾讯云 | ¥200–400 | ≈ ¥3,000 |
| 数据库 RDS（MySQL） | 云数据库基础版 | ¥200–300 | ≈ ¥2,400 |
| Redis 缓存 | 云 Redis 基础版 | ¥80–100 | ≈ ¥1,000 |
| 域名 + SSL | 一次性 | — | ≈ ¥500 |
| 微信推送/短信（按量） | 按发送量 | ≈ ¥100 | ≈ ¥1,200 |
| 合计（轻量版，MVP可用） | — | ≈ ¥700 | ≈ ¥8,100/年 |

盈亏平衡：年费约¥8,000，按季卡均价¥29折算年化约¥96，仅需约 84 名付费会员即可覆盖服务器成本。门槛极低，深大4万在校生中渗透 0.2% 即可盈亏平衡。