深圳大学体育场地自动预约系统

项目管理计划 v3.0  ·  企业级完整版

| 文档版本 | v3.0 |
| --- | --- |
| 编写日期 | 2025-04-20 |
| 计划总工期 | 22周（含 Demo 已完成的 M0） |
| 版本说明 | 在 v2 基础上，新增前端补全页面、合规功能、测试体系、运营体系相关里程碑和 WBS |

# 第一章  里程碑全览（企业级）

## 1.1  里程碑总表

| 里程碑 | 阶段名称 | 主要交付物 | 周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 前端 Demo 完成 | 12个HTML页面 + Admin后台（完整 UI） | 已完成 | ✅ 已完成 |
| M1 | 基础后端搭建 | Node.js API框架 + MySQL + Redis + Docker部署 | W1-W2 | ⏳ 待启动 |
| M2 | 账号体系上线 | 注册/登录/找回密码/学号绑定后端真实实现 | W3-W4 | ⏳ 待启动 |
| M3 | 手动预约上线 | 场地浏览API + 预约下单 + 记录查询（真实数据） | W5-W6 | ⏳ 待启动 |
| M4 | 支付功能上线 | 微信/支付宝/校园卡真实接入 + 订单系统 | W7-W8 | 🔴 外部依赖 |
| M5 | 自动抢票引擎上线 | Bull Queue + Worker + 风控 + 抢票监控 | W9-W11 | 🔴 关键路径 |
| M6 | 会员系统上线 | 付费会员购买 + 权益验证 + 到期续费提醒 | W12-W13 | ⏳ 待启动 |
| M7 | 通知体系上线 | 站内消息 + 短信通知（真实发送） | W14-W15 | ⏳ 待启动 |
| M8 | 合规与安全加固 | 账号注销、数据保留、隐私政策生效、安全审计 | W16-W17 | ⏳ 待启动 |
| M9 | Admin 后台上线 | Admin 后台连接真实 API，全面数据管理 | W18-W19 | ⏳ 待启动 |
| M10 | 测试与压测 | 单元/接口/E2E/压力测试全部通过，BUG清零 | W20-W21 | ⏳ 待启动 |
| M11 | 正式上线 | 域名备案完成，全量上线，运营启动 | W22 | ⏳ 待启动 |

## 1.2  关键外部依赖（可能阻塞里程碑）

| 依赖项 | 阻塞里程碑 | 申请提前量 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信支付商户号 | M4 支付上线 | M4 前 4 周开始申请 | ⏳ 待启动 |
| 支付宝商户号 | M4 支付上线 | 同上 | ⏳ 待启动 |
| 深大校园卡 API | M4 支付上线 | M4 前 6 周，联系信息化办公室 | ⏳ 待启动 |
| 深大教务 API（学号验证） | M2 账号体系 | M2 前 4 周，联系教务处 | ⏳ 待启动 |
| 短信服务实名认证 | M7 通知体系 | 随时可申请，1-2天完成 | ⏳ 待启动 |
| ICP 域名备案 | M11 正式上线 | M11 前 4 周提交备案 | ⏳ 待启动 |

# 第二章  工作分解结构（WBS v3）

## 2.1  M0 — 前端 Demo（已完成）

| 任务ID | 任务名称 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0.1 | 设计系统（SZU品牌色、组件规范） | CSS变量体系 | ✅ 已完成 |
| M0.2 | 登录页（index.html） | 含SSO按钮、统计Hero | ✅ 已完成 |
| M0.3 | 注册页（register.html） | 3步注册流程、学号绑定UI | ✅ 已完成 |
| M0.4 | 找回密码页（forgot-password.html） | 3步重置流程 | ✅ 已完成 |
| M0.5 | 场地浏览页（venues.html） | 场地网格、过滤、时段 | ✅ 已完成 |
| M0.6 | 自动预约设置页（auto-booking.html） | 规则配置、会员门控 | ✅ 已完成 |
| M0.7 | 预约记录页（records.html） | 统计、倒计时、状态Tab | ✅ 已完成 |
| M0.8 | 支付页（payment.html） | 4步流程、多支付方式 | ✅ 已完成 |
| M0.9 | 会员中心页（membership.html） | 套餐对比、购买流程 | ✅ 已完成 |
| M0.10 | 个人中心页（profile.html） | 账号全功能UI、注销流程 | ✅ 已完成 |
| M0.11 | 通知中心页（notifications.html） | 分类通知、已读标记 | ✅ 已完成 |
| M0.12 | 用户协议/隐私政策（terms.html） | 双标签页协议页面 | ✅ 已完成 |
| M0.13 | Admin 后台（admin.html） | 5大模块管理后台 | ✅ 已完成 |
| M0.14 | PRD v3、PM v3、技术架构文档 | 3份Word文档 | ✅ 已完成 |

## 2.2  M1-M2 — 后端基础 + 账号体系

| 任务ID | 任务名称 | 预估工时 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1.1 | 搭建 Node.js + Express 框架骨架（路由、中间件、错误处理） | 3天 | 后端 |
| M1.2 | MySQL 建库建表（7张表），初始化迁移脚本 | 2天 | 后端 |
| M1.3 | Redis 配置（会话、限流、队列） | 1天 | 后端 |
| M1.4 | Docker Compose 编排（API + Nginx + Redis） | 2天 | 后端/运维 |
| M1.5 | ECS + RDS 云资源申请和配置 | 1天 | 运维 |
| M2.1 | 短信验证码接口（阿里云 SMS 集成） | 1天 | 后端 |
| M2.2 | 用户注册/登录/JWT颁发 API | 2天 | 后端 |
| M2.3 | 找回密码 API（手机验证码重置） | 1天 | 后端 |
| M2.4 | 学号绑定提交 + 管理员审核 API | 2天 | 后端 |
| M2.5 | 修改密码/手机换绑/账号注销 API | 2天 | 后端 |
| M2.6 | 登录设备管理 API（多端 Token 管理） | 1天 | 后端 |

## 2.3  M3-M4 — 预约 + 支付

| 任务ID | 任务名称 | 预估工时 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3.1 | 场地列表 + 过滤 API（含分页） | 1天 | 后端 |
| M3.2 | 场地时段快照生成（定时任务 + Redis缓存） | 2天 | 后端 |
| M3.3 | 对接深大场馆 API（需外部授权） | 3天 | 后端 |
| M3.4 | 手动预约下单 + 冲突检测 API | 2天 | 后端 |
| M3.5 | 取消预约 + 退款触发 API | 1天 | 后端 |
| M4.1 | 微信支付 SDK 集成 + 统一下单 | 2天 | 后端 |
| M4.2 | 支付宝 SDK 集成 | 2天 | 后端 |
| M4.3 | 校园卡支付网关对接 | 3天 | 后端 |
| M4.4 | 支付回调 Webhook + 幂等处理 | 2天 | 后端 |
| M4.5 | 订单超时自动取消（Redis 延迟队列） | 1天 | 后端 |
| M4.6 | 退款审核流程（管理员操作 + 原路退款） | 2天 | 后端 |

## 2.4  M5 — 自动抢票引擎（关键路径）

这是整个项目技术复杂度最高的模块，需要 3 周专注开发：

| 任务ID | 任务名称 | 预估工时 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5.1 | 抢票规则 CRUD API（存/读/改/删） | 1天 | 低 |
| M5.2 | Bull Queue 任务调度引擎搭建 | 2天 | 中 |
| M5.3 | Worker 进程：定时触发 + 预约请求发起 | 3天 | 高 |
| M5.4 | 失败重试机制（指数退避，最多3次） | 1天 | 中 |
| M5.5 | 次选场地逻辑（主选满时自动尝试备选） | 2天 | 中 |
| M5.6 | 风控限制（单用户每日5次上限） | 1天 | 低 |
| M5.7 | 抢票结果通知（站内 + 短信） | 1天 | 低 |
| M5.8 | Admin 监控 API（队列状态、成功率、任务列表） | 2天 | 低 |
| M5.9 | 压力测试：1000用户同时触发场景验证 | 2天 | 中 |

## 2.5  M6-M9 — 会员/通知/合规/Admin

| 任务ID | 任务名称 | 预估工时 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6.1 | 会员套餐API（查询/购买/状态验证） | 2天 | ⏳ 待启动 |
| M6.2 | 会员到期自动续费提醒（定时任务） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M6.3 | 权益中间件（抢票前校验会员资格） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M7.1 | 站内消息存储/推送/已读 API | 2天 | ⏳ 待启动 |
| M7.2 | 短信通知集成（预约结果/到期提醒） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M7.3 | 通知偏好设置 API | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M8.1 | 账号注销冷静期逻辑 + 数据删除调度 | 2天 | ⏳ 待启动 |
| M8.2 | 敏感字段脱敏（日志、API响应） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M8.3 | 安全审计（OWASP Top10 自查） | 2天 | ⏳ 待启动 |
| M8.4 | 隐私政策生效日志（用户同意记录） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M9.1 | Admin 后台连接真实 API（替换 Mock 数据） | 3天 | ⏳ 待启动 |
| M9.2 | 数据导出功能（Excel 生成） | 1天 | ⏳ 待启动 |
| M9.3 | 系统公告发布 API | 1天 | ⏳ 待启动 |

# 第三章  甘特图（22周计划）

## 3.1  整体时间线

| 里程碑/阶段 | 周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 Demo（已完成） | 已完成 | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 后端基础 | W1-2 | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 账号体系 | W3-4 |  |  | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 手动预约 | W5-6 |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |  |  |
| M4 支付功能 | W7-8 |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |
| M5 抢票引擎 | W9-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ |

| 里程碑/阶段 | 周次 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 会员系统 | W12-13 | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M7 通知体系 | W14-15 |  |  | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |  |
| M8 合规安全 | W16-17 |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |  |  |
| M9 Admin 上线 | W18-19 |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |  |
| M10 测试压测 | W20-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |
| M11 正式上线 | W22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🚀 上线 |

## 3.2  关键路径说明

项目有两条关键路径，任意一条延误都会导致正式上线推迟：

| 关键路径 | 风险点 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 外部资质申请（M4 支付） | 微信/支付宝/校园卡任一申请不通过，M4 无法上线 | M2 开始时即提交申请，并行推进；准备「测试沙盒」模式先上线其他功能 |
| 深大场馆 API 授权（M3） | 未获授权无法实现真实预约 | Demo 阶段验证 UI，获得授权后快速接入；同时设计降级方案（仅显示，不实际预约） |
| 抢票引擎开发（M5） | Bull Queue 在高并发下的稳定性难以保证 | 提前 W7-8 开始技术预研，W9 正式开发；压测贯穿整个 M5 |

# 第四章  团队配置

## 4.1  推荐最小团队（4人）

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 参与里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全栈工程师（核心） | 1人 | 后端 API 开发、数据库设计、Docker 部署 | M1-M11 全程 |
| 前端工程师 | 1人 | 完善现有 Demo、移动端适配、前后端联调 | M0（已参与）+ M2-M9 |
| 产品/测试 | 1人 | 需求文档维护、接口测试、E2E测试、Bug追踪 | M0-M11 全程 |
| 运维/DevOps | 0.5人 | CI/CD 搭建、服务器运维、监控告警（可兼职） | M1 + M10-M11 |

## 4.2  扩展团队（用户量 >5000 后）

| 角色 | 新增理由 |
| --- | --- |
| 客服/运营 1人 | 处理用户投诉、发布公告、管理优惠券活动 |
| 安全工程师（外包） | 正式上线前安全审计、渗透测试（1次性费用） |
| 法律顾问（外包） | 隐私政策合规审查、用户协议审核 |

# 第五章  风险登记册

| 风险 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深大校园卡API无法授权 | 中 | 高 | 🔴 高 | 降级：仅支持微信/支付宝；长期：通过学校立项获得授权 |
| 深大教务API无法对接 | 中 | 高 | 🔴 高 | 降级：管理员人工审核学号，延迟绑定生效 |
| 微信支付审核被拒 | 低 | 高 | 🟡 中 | 先用支付宝作为主要支付渠道，微信并行申请 |
| 抢票引擎高峰崩溃 | 中 | 极高 | 🔴 高 | 充分压测；熔断机制；降级为排队提醒而非自动抢 |
| 深大场馆API变更 | 中 | 中 | 🟡 中 | 抽象接口层隔离，变更时只改适配器层 |
| 用户数据泄露 | 低 | 极高 | 🔴 高 | 加密存储、最小权限、定期安全审计、应急响应预案 |
| ICP 备案被拒/延误 | 低 | 高 | 🟡 中 | 提前 2 个月提交；备选：使用香港/海外服务器（无需备案） |
| 核心开发者退出 | 低 | 高 | 🟡 中 | 代码文档化；Git 保留完整历史；提前交接 |

# 第六章  成本预算（完整版）

## 6.1  基础设施月度成本

| 资源 | 规格 | 月费 |
| --- | --- | --- |
| ECS 云服务器 | 2核4G（学生价） | ¥60 |
| RDS MySQL | 1核2G（托管） | ¥90 |
| OSS 对象存储 | 50GB + 100GB 流量 | ¥10 |
| 短信服务 | 500-1000 条/月 | ¥10 |
| 域名 + SSL | 摊销到月 | ¥5 |
| CDN 加速（可选） | 100GB 流量/月 | ¥15 |
| 合计 |  | 约 ¥190/月 |

## 6.2  一次性成本

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 域名注册（2年） | ¥120 | .com 域名 |
| 安全审计（外包） | ¥2000-5000 | 正式上线前一次性 |
| 法律咨询（合规） | ¥1000-3000 | 协议审核、备案咨询 |
| 设计资源 | ¥0（已 Demo 实现） | 复用现有 Demo 设计 |
| 合计（低估） | 约 ¥3,200 |  |

## 6.3  盈亏平衡分析

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每月固定成本 | ¥190 | 基础设施 |
| Break-even 付费用户数（月付） | 16人 | 16 × ¥12 = ¥192 > ¥190 |
| Break-even 付费用户数（季付） | 约7人/月新增 | ¥29×3月 = ¥87 季度收入 |
| 目标：100付费会员（月付） | 月收入 ¥1,200 | 净利润约 ¥1,010/月 |
| 目标：100付费会员（年付） | 年收入 ¥5,900 | 净基础成本 ¥2,280/年，利润丰厚 |
| DAU 对应 | 约 5,000 注册用户，2% 付费转化 = 100 人 | 参考同类校园产品转化率 |

文档结束  ·  PM v3.0  ·  深大体育预约系统项目团队